## Resumo
Plano de mídia online · 47 anos do Grupo Aço Cearense · A gente dá liga
Miner · primeira versão de 21/09/2026 · campanha de 10/10 a 15/11/2026 (37 dias) · verba só de mídia, somada ao sempre ativo
Linha | Marca | Canal | Frente | O que roda | Conta | Início | Verba | Por dia até 19/10 | Por dia desde 20/10 | Reserva de impulsionamento | Busca de marca
GR-M | Grupo | Meta | Marca | Alcance e vídeo (Advantage+) e impulsionamento de posts | Meta Grupo | 2026-10-10 | 15000 | 579.15 | 341.06 | 1500
GR-G | Grupo | Google | Marca | YouTube (vídeo de 30 s e cortes de 6 s) e busca de marca | Google Aço Cearense | 2026-10-10 | 15000 | 579.15 | 341.06 |  | 600
GR-L | Grupo | LinkedIn | Marca | Posts da página e dos executivos para decisores B2B | LinkedIn Grupo | 2026-10-10 | 10000 | 386.1 | 227.37
AC-M1 | Aço Cearense | Meta | Marca | Alcance e vídeo de 15 s e impulsionamento de posts | Meta Aço B2B | 2026-10-10 | 7500 | 289.58 | 170.53 | 1500
AC-M2 | Aço Cearense | Meta | Comercial | Vendas com evento de contato na página da campanha | Meta Aço B2B | 2026-10-20 | 7500 | 0 | 277.78
AC-G1 | Aço Cearense | Google | Marca | YouTube (vídeo de 15 s e cortes de 6 s) e busca de marca | Google Aço Cearense | 2026-10-10 | 7500 | 289.58 | 170.53 |  | 600
AC-G2 | Aço Cearense | Google | Comercial | Demand Gen para a página da campanha | Google Aço Cearense | 2026-10-20 | 7500 | 0 | 277.78
SN-M1 | SINOBRAS | Meta | Marca | Alcance e vídeo de 15 s e impulsionamento de posts | Meta SINOBRAS B2B | 2026-10-10 | 7500 | 289.58 | 170.53 | 1500
SN-M2 | SINOBRAS | Meta | Comercial | Vendas com evento de contato na página da campanha | Meta SINOBRAS B2B | 2026-10-20 | 7500 | 0 | 277.78
SN-G1 | SINOBRAS | Google | Marca | YouTube (vídeo de 15 s e cortes de 6 s) e busca de marca | Google Aço Cearense | 2026-10-10 | 7500 | 289.58 | 170.53 |  | 600
SN-G2 | SINOBRAS | Google | Comercial | Demand Gen para a página da campanha | Google Aço Cearense | 2026-10-20 | 7500 | 0 | 277.78
Total
Por canal |  |  | Por marca |  |  | Por frente
Meta |  |  | Grupo |  |  | Marca
Google |  |  | Aço Cearense |  |  | Comercial
LinkedIn |  |  | SINOBRAS

## Cronograma diário
Cronograma diário por linha
R$ por dia · mesmo valor total todo dia (R$ 2.702,70) · peças comerciais desde 20/10
Data | Dia | Fase | Dia útil | Feriado | E-mail no RD | GR-M | GR-G | GR-L | AC-M1 | AC-M2 | AC-G1 | AC-G2 | SN-M1 | SN-M2 | SN-G1 | SN-G2 | Total do dia
2026-10-10 | sáb | Teaser | não |  |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-11 | dom | Teaser | não |  |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-12 | seg | Teaser | não | Nossa Senhora Aparecida |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-13 | ter | Teaser | sim |  | Grupo: Tem história que não se mede só em tempo. Se constrói em cada conexão. | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-14 | qua | Teaser | sim |  |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-15 | qui | Lançamento | sim |  | Grupo: 47 anos do Grupo Aço Cearense, com o vídeo de lançamento. | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-16 | sex | Lançamento | sim |  |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-17 | sáb | Lançamento | não |  |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-18 | dom | Lançamento | não |  |  | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-19 | seg | Lançamento | sim |  | Grupo: A força das conexões: quem produz, quem transforma, quem constrói. | 579.15 | 579.15 | 386.1 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0 | 289.58 | 0
2026-10-20 | ter | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-21 | qua | Sustentação | sim |  | Aço Cearense: Prazo apertou? A gente dá liga. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-22 | qui | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-23 | sex | Sustentação | sim |  | SINOBRAS: Da usina à obra, a gente dá liga. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-24 | sáb | Sustentação | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-25 | dom | Sustentação | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-26 | seg | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-27 | ter | Sustentação | sim |  | Aço Cearense e SINOBRAS: Diferentes soluções. O mesmo compromisso. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-28 | qua | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-29 | qui | Sustentação | sim |  | Aço Cearense: Projeto pediu agilidade? A gente dá liga. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-30 | sex | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-10-31 | sáb | Sustentação | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-01 | dom | Sustentação | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-02 | seg | Sustentação | não | Finados |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-03 | ter | Sustentação | sim |  | SINOBRAS: Projeto pediu medida certa? A gente dá liga. (corte e dobra) | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-04 | qua | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-05 | qui | Sustentação | sim |  | Aço Cearense: Precisou de variedade? A gente dá liga. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-06 | sex | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-07 | sáb | Sustentação | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-08 | dom | Sustentação | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-09 | seg | Sustentação | sim |  | SINOBRAS: Estrutura exige confiança? A gente dá liga. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-10 | ter | Sustentação | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-11 | qua | Sustentação | sim |  | Aço Cearense e SINOBRAS: Tem aço para transformar. Tem aço para construir. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-12 | qui | Encerramento | sim |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-13 | sex | Encerramento | sim |  | Grupo: Obrigado pelos 47 anos. Nossa gente dá liga. | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-14 | sáb | Encerramento | não |  |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
2026-11-15 | dom | Encerramento | não | Proclamação da República |  | 341.06 | 341.06 | 227.37 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78 | 170.53 | 277.78
Total

## Recargas
Recargas por conta
Contas da Meta pré-pagas · sempre ativo pelo gasto real de 22/08 a 20/09/2026 · alerta abaixo de 5 dias de saldo
Conta | Id da conta | Data da recarga | Cobre | Aniversário | Sempre ativo | Total da recarga | Saldo em 21/09 | Sempre ativo por dia
Meta Grupo | act_401507821602369 | 2026-10-05 | 05/10 a 18/10 | 5212.36 | 0 |  | Saldo disponível (R$0,00 BRL) | 0
Meta Grupo | act_401507821602369 | 2026-10-19 | 19/10 a 02/11 | 5353.93 | 0 |  | Saldo disponível (R$0,00 BRL) | 0
Meta Grupo | act_401507821602369 | 2026-11-03 | 03/11 a 15/11 | 4433.72 | 0 |  | Saldo disponível (R$0,00 BRL) | 0
Meta Aço B2B | act_1919182935615902 | 2026-10-05 | 05/10 a 18/10 | 2606.18 | 3770.79 |  | Saldo disponível (R$834,06 BRL) | 269.34
Meta Aço B2B | act_1919182935615902 | 2026-10-19 | 19/10 a 02/11 | 6565.85 | 4040.13 |  | Saldo disponível (R$834,06 BRL) | 269.34
Meta Aço B2B | act_1919182935615902 | 2026-11-03 | 03/11 a 15/11 | 5827.97 | 3501.45 |  | Saldo disponível (R$834,06 BRL) | 269.34
Meta SINOBRAS B2B | act_895451876143731 | 2026-10-05 | 05/10 a 18/10 | 2606.18 | 5830.83 |  | Saldo disponível (R$1.058,93 BRL) | 416.49
Meta SINOBRAS B2B | act_895451876143731 | 2026-10-19 | 19/10 a 02/11 | 6565.85 | 6247.32 |  | Saldo disponível (R$1.058,93 BRL) | 416.49
Meta SINOBRAS B2B | act_895451876143731 | 2026-11-03 | 03/11 a 15/11 | 5827.97 | 5414.34 |  | Saldo disponível (R$1.058,93 BRL) | 416.49
Google Aço Cearense | 979-279-8606 | 2026-10-05 | 05/10 a 18/10 | 10424.71 | a confirmar |  | a confirmar | a confirmar
Google Aço Cearense | 979-279-8606 | 2026-10-19 | 19/10 a 02/11 | 18485.63 | a confirmar |  | a confirmar | a confirmar
Google Aço Cearense | 979-279-8606 | 2026-11-03 | 03/11 a 15/11 | 16089.66 | a confirmar |  | a confirmar | a confirmar
A recarga de R$ 2.500 da Meta Aço B2B pedida para 23/09 cobre os pré-pintados até 15/10 e não entra nesta aba.
Google (conta 979-279-8606, as três marcas): confirmar se a conta é pré-paga; a entrega quase parou desde 16/09.

## Praças
Verba por estado pela receita
Receita de 12 meses (set/2025 a ago/2026), pedidos entregues no Salesforce · verba sem LinkedIn e sem busca de marca
Estado | UF | Praça | Receita do Grupo (% das praças) | Grupo | Aço Cearense | SINOBRAS | Total
Ceará | CE | P1 Nordeste | 29.04% | 7683.35 | 12094.2 | 67.92
Pará | PA | P2 Norte | 18.29% | 4839.22 | 2660.91 | 8598.96
Bahia | BA | P1 Nordeste | 15.22% | 4027.55 | 3578.25 | 4802.62
Maranhão | MA | P1 Nordeste | 9.1% | 2406.83 | 1688.69 | 3646.2
Pernambuco | PE | P1 Nordeste | 7.4% | 1959.03 | 1552.02 | 2659.58
Paraíba | PB | P1 Nordeste | 5.75% | 1521.72 | 1457.81 | 1631.85
Piauí | PI | P1 Nordeste | 3.62% | 956.57 | 785.85 | 1252.94
Rio Grande do Norte | RN | P1 Nordeste | 3.37% | 892.97 | 1058.15 | 609.49
Tocantins | TO | P2 Norte | 3.3% | 873.96 | 483.52 | 1549.64
Alagoas | AL | P1 Nordeste | 1.84% | 487.13 | 406.9 | 623.79
Amapá | AP | P2 Norte | 1.66% | 437.96 | 304.4 | 668.47
Sergipe | SE | P1 Nordeste | 1.41% | 373.71 | 389.3 | 348.53
P3 Brasil (até 10%) |  |  |  | 2940 | 2940 | 2940
Total

## E-mail RD
Régua de e-mail no RD
Dia sim, dia não, só dias úteis (fim de semana e feriados de 12/10 e 02/11 fora) · UTM padrão Miner e botão da Blip com a tag ANIVERSARIO
Data | Dia | Fase | Marca | Tema
2026-10-13 | ter | Teaser | Grupo | Tem história que não se mede só em tempo. Se constrói em cada conexão.
2026-10-15 | qui | Lançamento | Grupo | 47 anos do Grupo Aço Cearense, com o vídeo de lançamento.
2026-10-19 | seg | Sustentação | Grupo | A força das conexões: quem produz, quem transforma, quem constrói.
2026-10-21 | qua | Sustentação | Aço Cearense | Prazo apertou? A gente dá liga.
2026-10-23 | sex | Sustentação | SINOBRAS | Da usina à obra, a gente dá liga.
2026-10-27 | ter | Sustentação | Aço Cearense e SINOBRAS | Diferentes soluções. O mesmo compromisso.
2026-10-29 | qui | Sustentação | Aço Cearense | Projeto pediu agilidade? A gente dá liga.
2026-11-03 | ter | Sustentação | SINOBRAS | Projeto pediu medida certa? A gente dá liga. (corte e dobra)
2026-11-05 | qui | Sustentação | Aço Cearense | Precisou de variedade? A gente dá liga.
2026-11-09 | seg | Sustentação | SINOBRAS | Estrutura exige confiança? A gente dá liga.
2026-11-11 | qua | Sustentação | Aço Cearense e SINOBRAS | Tem aço para transformar. Tem aço para construir.
2026-11-13 | sex | Encerramento | Grupo | Obrigado pelos 47 anos. Nossa gente dá liga.

## O que precisamos
O que precisamos do Grupo
Prazos para a campanha começar em 10/10 · a coluna Situação é para o time da Aço preencher
Item | Detalhe | Prazo | Com quem | Situação
Aprovar o plano | Damaris e Magnum | até 25/09 | Grupo
Acessos para a Miner | GA4 e gerenciador de tags dos três sites, e usuário no RD | até 30/09 | Grupo
LinkedIn: Gerente de contas na conta do Grupo | Autorização do presidente e do diretor comercial para patrocinar os posts até 13/10 | até 01/10 | Grupo
Google: saldo ou forma de pagamento | Conta 979-279-8606, com entrega quase parada desde 16/09 | até 30/09 | Grupo
Masters dos vídeos e peças do teaser e do lançamento | Peças da sustentação até 15/10 | até 05/10 | Grupo
Recargas da Meta nas três contas | Valores da aba Recargas, somando o sempre ativo | 05/10, 19/10 e 03/11 | Grupo
Blip, TI e e-commerce | Tag ANIVERSARIO com teto de 10 por dia útil, domínio da página e banners da loja | até 06/10 | Grupo
Página da campanha | Grupo, Aço e SINOBRAS, com botão de conversa pela Blip | até 06/10 | Miner
Conferência de tags | Pixel, API de Conversões, tag do Google, Insight Tag e GA4, com teste de evento | até 06/10 | Miner
Campanhas em rascunho para aprovação | Meta, Google e LinkedIn, com o prefixo ANIV | até 08/10 | Miner
Cortes de 6 s e adaptações | A partir dos masters | até 09/10 | Miner
Régua de e-mail no RD | 12 envios, de 13/10 a 13/11 | até 09/10 | Miner
Relatórios | Toda segunda, alerta diário de saldo e ritmo, final até 20/11 | de 12/10 a 20/11 | Miner

## Fontes
Fontes e réguas
De onde vem cada número do plano
Dado | Valor | Fonte | Período
Receita por estado | Aço e SINOBRAS | Salesforce da Aço, pedidos entregues (TotalDelivery) por estado de entrega | set/2025 a ago/2026
Base de clientes nas praças | 25.214 contas | Salesforce da Aço, contas com pedido entregue, contatos com validação de e-mail e celular | 19/09/2024 a 18/09/2026
Receita de comparação | Aço R$ 277,9 mi · SINOBRAS R$ 169,0 mi | Salesforce da Aço, pedidos entregues nas praças | 10/10 a 15/11/2025
cpm alcance grupo | R$ 1,10 a R$ 1,25 | campanhas de alcance da conta Meta do Grupo (ND_RECONHECIMENTO_AON e Corrida da Construção) | set/2025 a set/2026
cpc demand gen | R$ 0,95 a R$ 1,16 | Demand Gen da Aço na conta Google 979-279-8606 (ACCS GDC Nordeste e Norte) | 08/09 a 20/09/2026
cpl formulario | R$ 23,51 a R$ 27,32 | custo por lead de formulário nas contas Meta SINOBRAS B2B e Aço B2B | 22/06 a 20/09/2026
Saldo e gasto das contas Meta | ver aba Recargas | Graph API da Meta, contas Grupo, Aço B2B e SINOBRAS B2B | saldo em 21/09/2026 · gasto de 22/08 a 20/09/2026
Decisões do plano | A01 a A50 | questionário do plano respondido pelo Gustavo | 18 e 21/09/2026